INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

COVASNA

PLAN DE MĂSURI

privind pregătirea şi organizarea admiterii în licee a absolvenţilor învăţământului gimnazial, pentru anul şcolar 2010-2011

| Nr. crt. | Obiective | Activităţi | Responsabilităţi | Public vizat | Termene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asigurarea cadrului legal şi organizatoric | - Numirea Comisiei Judeţene de Admitere prin decizia inspectorului şcolar general; | Inspector şcolar general | Inspectori şcolari Operatori PC Secretari | decembrie 2009 |
|  |  | - Organizarea Centrului Judeţean de Admitere dotat cu tehnică de calcul şi conectare la INTERNET; | Comisia Judeţeană de Admitere | Operatori PC Secretari | Martie 2010 |
|  |  | - Crearea centrelor de înscriere zonale şi arondarea şcolilor gimnaziale la aceste centre | Comisia Judeţeană de Admitere | Directori Operatori PC | 19 februarie 2010 |
|  |  | - Organizarea unui centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi unui centru special de înscriere pentru elevii care au împlinit 18 ani până la data de 23 septembrie 2010; | Comisia Judeţeană de Admitere | Inspectori şcolari Operatori PC | 1 mai 2010 |
|  |  | - Numirea prin decizia inspectorului şcolar general a Comisiilor de înscriere pentru fiecare centru de înscriere şi a comisiilor de înscriere la nivelul unităţilor şcolare gimnaziale; | Inspector şcolar general Directori de şcoli gimnaziale | Directori Cadre didactice Operatori PC Secretari | martie 2010 |
|  |  | - Elaborarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă şi transmiterea acesteia în reţea; | Comisia Judeţeană de Admitere | Diriginţi Elevi Părinţi | 1 martie 2010 |
|  |  | - Afişarea ofertei de şcolarizare, stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal, crearea bazei de date cu datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a; | Comisia Judeţeană de Admitere Comisii de înscriere locale | Diriginţi Elevi Părinţi | 1 mai 2010 |
|  |  | - Stabilirea şcolilor, specializărilor şi numărului de locuri alocate pentru candidaţii romi; | Comisia Judeţeană de Admitere | Directori Elevi | 1 mai 2010 |
| 2. | Diseminarea informaţiilor legate de admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii | - Prezentarea şi dezbaterea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat prin OM 4848 din 31.08.2009 | Comisia Judeţeană de Admitere | Directori | Octombrie 2009 Februarie 2010 |
|  |  | - Studierea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământului liceal de stat şi afişarea în şcoli la loc vizibil a calendarului admiterii; | Comisiile de înscriere din şcoli | Elevi Părinţi | Februarie 2010 |
|  |  | - Elaborarea şi tipărirea unei broşuri care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul liceal, multiplicarea pentru toţi absolvenţii de clasa a VIII-a şi transmiterea în reţea; | Comisia Judeţeană de Admitere | Directori Diriginţi Elevi Părinţi | 5 mai 2010 |
|  |  | - Organizarea de întâlniri cu directorii de şcoli şi preşedinţii comisiilor de înscriere şi a comisiilor de admitere; | Comisia Judeţeană de Admitere | Directori operatori PC | Februarie, aprilie, mai 2010 |
|  |  | - Acţiuni de informare a părinţilor şi elevilor referitoare la modalitatea de organizare a înscrierii elevilor; | Directori Diriginţi | Cadre didactice Elevi şi părinţi | Conform graficului local |
|  |  | - Acţiuni de prezentare a ofertei educaţionale a liceelor şi grupurilor şcolare; | Directori Diriginţi | Cadre didactice Elevi şi părinţi | Mai 2010 |
|  |  | - Acţiuni de consiliere şi orientare şcolară a elevilor din clasele a VIII-a; | Directori Diriginţi | Elevi | Conform graficului local |
| 3. | Monitorizarea şi consilierea unităţilor şcolare cu privire la organizarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional; | - Planificarea şi realizarea unor inspecţii tematice cu privire la modul în care şcolile, cadrele didactice, elevii cunosc şi aplică prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământului liceal de stat; | Inspectori şcolari - responsabili teritoriali | Directori Diriginţi Elevi | Conform Graficului unic de monitorizare şi control |

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,						INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,

prof. Keresztely Irma										     prof. Mihalyfalvi Eva