LICEUL TEORETIC NAGY MOZES

PLAN OPERAȚIONAL PENTRU DESFĂȘURAREA”ȘCOALA ALTFEL”

ÎN PERIOADA 1-5 APRILIE 2013

| Nr. crt. | Obiective | Activități | Termene | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cunoșterea obiectivelor ”Școala altfel” | Prezentarea structurii anului, perioada 1-5 aprilie, | 3 septembrie | Director |
|  |  | Prezentarea țiintelor strategice, a modalităților de realizare a activităților | 3 septembrie | Director |
|  |  | Prezentarea săptămânii ”Școala altfel” elevilor de către diriginți și profesori de specialitate | 17-27 septembrie | Diriginții |
|  |  | Prezentarea săptămânii ”Școala altfel” părinților | 4. octombrie | Diriginții |
| 2. | ”Brainstorming de idei” | Adunarea de idei pentru activitățile săptămânii”Școala altfel” prin consultarea elevilor, profesorilor și părinților | 27 septembrie-18 ianuarie | Responsabilii cu activitatea diriginților Rancz Terez și Gyorffy Katalin |
|  |  | Centralizarea ideilor | 21 ianuarie | Rancz Terez și Gyorffy Katalin |
|  |  | Alegerea ideilor | 22 ianuarie | Rancz Terez și Gyorffy Katalin |
| 3. | Concretizarea activităților care se vor desfășura | Monitorizarea activităților, a responsabililor, locului | 24 ianuarie | Director adjunct |
|  |  | Completarea fișelor de activitate | 1 februarie | Profesorii |
|  |  | Monitorizarea fișelor de activitate | 4 februarie | Director adjunct |
|  |  | Alcătuirea programului școlii | 5 februarie | Director adjunct |
| 4. | Aprobarea programului | Prezentarea programului către validare în Consiliul administrativ | 6 februarie | Director adjunct |
|  |  | Diseminarea programului în rândul părinților, profesorilor și elevilor pe cale electronică | 22-28 februarie | Inginer de sistem Director adjunct |
|  |  | Monitorizarea sugestilor | 22-28 februarie | Director adjunct |
|  |  | Prezentarea programului către Consiliul profesoral | 26 februarie | Director adjunct |
|  |  | Prezentarea programului final Consiliului reprezentativ al părinților | 28 martie | Director adjunct |
|  |  | Transmiterea către IȘJ Covasna a programului și a planului operațional | 5 martie | Director adjunct |
| 5. | Implementarea programului | Programul final va fi pus la dispoziția tuturor beneficiarilor educaționali atât pe cale electronică cât și tipărită | 2 martie – 29 aprilie | Director adjunct |
|  |  | Diriginții și profesorii coordonatori vor face diseminarea activităților | 2-10 martie | Profesorii |
|  |  | Coordonatorii și responsabilii de ateliere vor ”face reclamă” activității inițiate de dânșii prin afișarea detaliată, pe zi, oră și loc a activităților, afișate pe panouri | 2 -15 martie | Profesorii coordonatori |
|  |  | Diriginții vor alcătuii tabele nominale cu elevii și activități la care ei vor să participe, precinzând ziua, ora activitatea, locul, coordonatorul | 2-15 martie | Diriginții |
|  |  | Diriginții predau o copie a tabelelor nominale coordonatorilor de activități | 15-16 martie | Diriginții |
| 6. | Desfășurarea programului | Pregătirile pentru buna desfășurare a programelor -materiale -săli -invitați -precizări | 16-31 martie | Coordonatorii de programe |
|  |  | Săptămâna ”școala altfel” | 1-5 aprilie | Coordonatorii de programe Responsabilii cu activitatea diriginților Rancz Terez și Gyorffy Katalin Responsabil CEAC Bajka Zsuzsa |
| 7. | Concluzii | Analiza, evaluarea programului - cu elevii - cu părinții - Consiliul profesoral - Consiliul administrativ | 23 aprilie-4 mai 23-26 aprilie 23aprilie-2 mai 2-4 mai 10-14 mai | Coordonatorii de programe Responsabilii cu activitatea diriginților Rancz Terez și Gyorffy Katalin Responsabil CEAC Bajka Zsuzsa Director Director adjunct |
|  |  | Realizarea raportului final | 30 mai | Director adjunct |
|  |  | Transmiterea raportului final și a celorlalte documente la IȘJ Covasna | 30 mai | Director adjunct |

DIRECTOR						DIRECTOR ADJUNCT

Bejan Andras						Dr. Mocsary G. Beata

RESPONSABILI  COMISIA DIRIGINTILOR

Rancz Terez

Gyorffy Katalin

Responsabil CEAC

Bajka Zsuzsa